نشاط المهن التراثية

عدد أيام الندوات: 6 أيام مقسمة على أسبوعين لكل مهنة، لكل يوم 4 ساعات عمل (24 ساعة لكل مهنة)

عدد المهن: "2"

عدد المشاركين: 12 مشارك لكل مهنة

الفئة العمرية: 18-35 سنة

وصف النشاط:

- التحضير والقيام بالبحث واختيار مهنة خلال أسبوع واحد فقط

- آلية تنفيذ الاختيار:

- لقاء مباشر مع مخاتير مناطق (باب أنطاكية - الجلّوم - حي العقبة) والتعرف على أشهر المهن في كل منطقة، ومعرفة أماكن تواجد شيوخ الكارات في كل منطقة.

- جولة ميدانية للتوصل بشكل شخصي لفكرة عن طبيعة المهن الموجودة وشيوخ كاراتها في المناطق المذكورة أعلاه.

- التعرف بشكل شخصي على شيوخ الكارات: يتم التنفيذ في الأسبوع الثالث والرابع من أيلول

- البدء بتحضير فيديو البرومو (رقم 1) من قبل فريق تصوير المشروع: خلال الأسبوع الأول من تشرين الأول

- بداية تنفيذ الندوة الأولى: خلال الأسبوع الثاني والثالث من تشرين الأول

- البدء بتحضير فيديو البرومو (رقم 2): الأسبوع الثالث من تشرين الأول

- بداية تنفيذ الندوة الثانية: خلال الأسبوع الرابع من تشرين الأول والأسبوع الأول من تشرين الثاني

معايير اختيار المهن:

- مراعاة المهن المهددة بالزوال

- التنوع بين مهن الرجال والنساء

معايير اختيار شيوخ الكارات:

- خبرة لا تقل عن 10 سنوات في المهنة

- أن يكون عمره فوق 50 سنة

- تقبله لفكرة النشاط

- مراعاة البحث عن شيوخ كارات من النساء

معايير وآلية تقسيم الفئة المستفيدة:

- أن يكون المستفيد عنده فضول لمعرفة معلومات عن المهنة

- تفرغ المستفيد خلال أيام الندوة

- تقسيم 6 رجال و6 نساء لكل مهنة

آلية استقطاب المستفيدين:

- عن طريق المخاتير

- معارف (أشخاص مفتاحيين)

مضمون زيارة شيخ الكار:

- التعرف على الشيخ في الزيارة الأولى

- التعرف على المحتوى وتصوير البرومو في الزيارة الثانية

- مقترح: القيام بزيارة ميدانية من قبل المستفيدين لأرض الواقع، شريطة القيام بالرحلة في اليوم ما قبل الأخير.